## Sheet1
도서 관리 프로젝트 공정표
이름 : 신나현
페이지 | 상세영역 | 공정내용 | 공정률
공통 |  | showYn="y"인 도서만 표시 | 100%
로그인 페이지 |  | 사용자와 관리자로 로그인 | 100%
|  | 관리자로 로그인시 관리자페이지메뉴 표시 | 100%
|  | 관리자로 로그인시 장바구니메뉴 숨김 | 100%
메뉴바 | 전체 (메인메뉴제외) | mouse over & mouse leave 이벤트 실행 | 100%
|  | 클릭시 페이지 이동 | 100%
|  | 페이지 이동 후 하위메뉴 고정 | 100%
|  | 하위메뉴 하이라이트 표시 | 90%
|  | 검색기능 | 100%
메인페이지 | 슬라이드영역 | 슬라이더 banner="Y"조건 필터링 표시 | 100%
|  | 보러가기 버튼 클릭시 상세페이지 이동 | 100%
| list영역 | best & new top5 리스트 표시 | 100%
|  | 표지 및 title클릭시 상세페이지 이동 | 100%
|  | 더보기 버튼 클릭시 해당페이지 이동 | 100%
메인 메뉴 페이지 | 카테고리 | 카테고리페이지 클릭시 createDate순으로 정렬 | 100%
|  | 셀렉트박스로 최신등록순,제목,작가 등 옵션 정렬 | 100%
|  | 하위메뉴 클릭시 필터 | 100%
| 베스트 | 하위메뉴 일간,주간,월간 별 판매순 정렬 | 40%
| 신상품 | 셀렉트박스 일간, 주간, 월간, 전체 등록순 정렬 | 100%
상세페이지 | 이미지 | mainYn="y"인 이미지 먼저 표시 | 100%
|  | 이미지리스트 전체표시 | 100%
| 버튼 | 수량 +,-버튼으로 0부터1씩증감 | 100%
|  | 장바구니버튼 클릭시 설정한 수량만큼 데이터이동 | 0%
|  | 구매하기버튼 클릭시 바로 구매하기페이지이동 | 0%
장바구니 페이지 | 버튼 | 수량 +,-버튼으로 0부터1씩증감 | 0%
|  | 삭제버튼 클릭시 장바구니 테이블안 데이터 삭제 | 0%
|  | 구매하기버튼 클릭시 바로 구매하기페이지이동 | 0%
구매페이지 |  | 구매하기버튼 클릭시 구매완료 alert띄우기 | 0%
|  | alert뜬 후 books의 salesCount+수량,bookQty-수량 | 0%
관리자 페이지 | 메뉴 | 도서, 사용자메뉴 클릭시 리스트 화면 | 0%
| 메뉴페이지 | 리스트 클릭시 상세페이지이동 | 0%
|  | 추가버튼 | 0%
| 상세페이지 | 수정,삭제 버튼 | 0%
|  | 도서수정페이지에서 표시여부수정가능 | 0%